## Sprint 1
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time | [6 empty] | Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Estimate Sprint 1 | 117 | 109 | 108 | 96 | 32 | 21 | 0
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | A-DEPT Blueprint | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actual time | 120 | 116 | 108 | 100 | 56 | 21 | 0
|  | UX/UI Design | ปิยะธิดา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design and Change Table on Database | ปิยะธิดา | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Days | Estimate Sprint 1 |  |  | Actual time |  |  |  | Team Velocity = | 117
|  | Create Table on Database | กันต์ธีร์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |  |  | 120
|  | Frontend Development and UI Enhancement | ปิยะธิดา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |  |  | 116
|  | Back-end Development | กันต์ธีร์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |  |  | 108
|  | API Integration | กันต์ธีร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |  |  | 100
|  | User Acceptance Test (UAT) | ปิยะธิดา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |  |  | 56
|  | API Test | กันต์ธีร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 |  |  | 21
|  | Deploy | วัชรวิศว์ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  | 0
|  | Document | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | As a driver, I want suggested routes based on the pickup points and drop-off locations as indicated by all of the passengers. | A-DEPT Blueprint | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UX/UI Design | อรจิรา แสนตา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create or Change Table on Database | วัชรวิศว์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend Development and UI Enhancement | อรจิรา แสนตา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | burn down chart Sprint No.1
|  | Back-end Development way point state update function | วัชรวิศว์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Back-end Development way point recommendation function | วัชรวิศว์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | API Integration | อรจิรา แสนตา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | User Acceptance Test (UAT) | อรจิรา แสนตา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | API Test | วัชรวิศว์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Deploy | วัชรวิศว์ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
|  | Document | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | A-DEPT Blueprint | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UX/UI Design | วัฒนชัย บึงจันทร์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create or Change Table on Database | จิติศักดิ์ มงคลเคหา | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend Development and UI Enhancement | วัฒนชัย บึงจันทร์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Back-end Development | จิติศักดิ์ มงคลเคหา | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | API Integration | จิติศักดิ์ มงคลเคหา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | User Acceptance Test (UAT) | วัฒนชัย บึงจันทร์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | API Test | จิติศักดิ์ มงคลเคหา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Deploy | วัชรวิศว์ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
|  | Document | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0